| MINISTERE DE L’ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE ************* DIRECTION DE CABINET ********* UNITE TECHNIQUE DU PACAD ********* |  | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Unité-Dignité-Travail ****** |
| --- | --- | --- |

Projet Filets Sociaux Adaptatifs et Productifs pour la Résilience en RCA

« Projet Ndoyé »

Plan d’action d’atténuation des risques de Violences Basées sur le Genre, Exploitation et Atteinte Sexuelles et Harcèlement Sexuel (EAS/HS)

Plan d’action d’atténuation des risques de Violences Basées sur le Genre, Exploitation et Atteinte Sexuelles et Harcèlement Sexuel (EAS/HS)

Version amendée

Financement Additionnel – PROJET DE FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS

ET PRODUCTIFS « PROJET NDOYE »

(P179211)

Avril 30 2025

Table des matièrs

1.	Description du projet	3

1.1	Objectifs du projet	3

1.2	Bénéficiaires du projet :	3

1.3	Résultats clés du projet	3

1.4	Résumé des activités du projet	3

2.	Objectifs du plan d’atténuation des risques VBG, EAS/HS du projet	8

3.	Diagnostic sur les VBG/SEA/SH	9

3.1 Normes sociales et autres facteurs de risques favorisant les VBG/EAS/HS	9

3.2 Types de VBG à l’encontre des femmes et des filles	10

4.	Récapitulatif des risques majeurs de EAS/HS liés aux activités du projet	13

5.	Plan d’atténuation des risques EAS/HS liés aux activités du projet	19

ANNEXES	28

Annexe 1 : Définitions et terminologie 	28

Annexe 2 : Risques EAS et HS drecte – indirecte lies aux transferts de filets sociaux            24

# Description du projet

# Objectifs du projet

L'objectif du projet est de : (a) élargir l'accès aux filets sociaux productifs pour les ménages pauvres et vulnérables dans les zones ciblées; et (b) renforcer l'efficacité et la capacité de réaction aux chocs du système de prestation.

# Bénéficiaires du projet :

Les bénéficiaires du projet sont des individus et des ménages pauvres et vulnérables, les femmes, adolescents et personnes handicapes. Ainsi, le projet ciblera les zones d’extrême pauvreté et d’insécurité alimentaire sur la base des données de la dernière évaluation de la pauvreté Le projet sera mis en œuvre dans la région 4 et la région 6, notamment les préfectures de : Kemo, Ouka, Basse-Kotto, Mbomou, Vakaga et Haut Mbomou. Environ 60 000 ménages bénéficiaires seront cibles, 45,000 pour les transferts filets sociaux régulière et 15,000 pour les transferts des filets sociaux d’urgence.

# Résultats clés du projet

- Les bénéficiaires des programmes de transferts de filets sociaux (nombre), dont femmes (pourcentage), et personnes handicapées (pourcentage)

- Bénéficiaires des transferts de filets sociaux dans les zones à haut risque climatique (changement climatique, pourcentage), dont femmes (pourcentage)

- Bénéficiaires satisfaits des interventions du projet (nombre), dont femmes (pourcentage), et personnes handicapées (nombre).

- Les ménages inscrits au Registre social unifié (nombre)

- Programmes utilisant le cadre de réponse aux chocs

# Résumé des activités du projet

Le projet proposé s’appuie sur l’engagement renouvelé du gouvernement à rétablir son contrat social et à appliquer les réussites/leçons apprises dans le cadre du PACAD. À cette fin, le gouvernement vise à renforcer le système de transferts des filets sociaux. Il répond également à l’objectif du gouvernement de soutenir les populations pauvres et vulnérables par répondre à leurs besoins de consommation de base grâce à des interventions de filets sociaux, en particulier des transferts de filets sociaux.

Composante 1 : Extension des transferts de filets sociaux et des ménages dans les zones ciblées.

Cette Composante soutiendra la fourniture de deux types de transferts monétaires : les transferts monétaires réguliers dans le cadre de la sous-composante 1.1, les transferts monétaires de réponse aux chocs ou d'urgence dans le cadre de la sous-composante 1.2, et les mesure d’accompagnement dans le cadre de la sous-composante 1.3.

- Sous-composante 1.1: Transferts de filets sociaux réguliers

Les transferts en espèces seront fournis aux ménages ciblés en tant que soutien au revenu et pour aider à stabiliser leur consommation. Les bénéficiaires recevront des transferts en espèces d'un montant de 25 000 XAF (environ 41 USD) par trimestre pendant deux ans ou huit trimestres. Le projet veillera à ce que les prestations en espèces soient fournies de manière prévisible.

- Sous-composante 1.2: Transferts de filets sociaux d’urgence

L'objectif de ces transferts monétaires est de fournir aux ménages pauvres et vulnérables, dans les zones touchées par un choc climatique ou toute autre situation d'urgence éligible telle que définie dans le manuel d'opérations du projet, une aide à court terme pour leur permettre de lisser leur consommation. Seuls les ménages situés dans les zones d'urgence pourront bénéficier des transferts monétaires d'urgence. La sélection des bénéficiaires au niveau des ménages se fera par le biais d'approches légères pour l'inscription. Sur la base des récentes situations d'urgence survenues dans le pays, on estime qu'au cours du projet, environ 15 000 ménages pourront bénéficier de ces transferts. Si ou lorsque la situation d'urgence survient dans une zone couverte par la sous-composante 1.1, le paiement unique se fera sous la forme d'une extension verticale du programme de transfert monétaire existant.

- Sous-composante 1.3 : Mesures d'accompagnement

Cette Composante vise à soutenir les moyens de subsistance et à renforcer la résilience des bénéficiaires du volet 1 et comprendra des activités soutenant le développement du capital humain et l'inclusion économique des bénéficiaires.

Premièrement, la communication comportementale et la formation pour le développement du capital humain encourageront les investissements dans la santé et l'éducation, avec un accent particulier sur la nutrition et la santé maternelle et infantile. Il s'agira notamment d'encourager l'inscription des enfants d'âge scolaire dans les pratiques familiales essentielles de l'UNICEF et d'améliorer la nutrition des femmes enceintes et des enfants âgés de 0 à 2.

Deuxièmement, la communication comportementale et la formation contribue à l'adaptation et à la résilience climatiques fourniront aux bénéficiaires et aux communautés des informations essentielles sur le changement climatique et les stratégies d'atténuation et d'adaptation. La plupart des bénéficiaires tirant leurs moyens de subsistance de l'agriculture, la formation comprendra des modules sur l'agriculture intelligente face au climat et la diversification des moyens de subsistance. Des formations sur l'éducation financière et la diversification des moyens de subsistance seront également dispensées afin d'accroître l'impact des transferts de filets de sociaux sur la capacité des ménages à renforcer leur résilience. Le projet fournira du matériel de formation et d'autres aides sur les groupes d'épargne, l'entreprenariat, le changement climatique et la mise en œuvre de la formation et du mentorat.

Des supports de communication sur le changement de comportement mettant fortement l'accent sur l'égalité entre les hommes et les femmes seront également élaborés, en vue d'autonomiser les femmes, de décourager les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines, les mariages et les grossesses précoces, et de promouvoir la scolarisation des filles (quel que soit leur âge).

Composante 2 : Renforcement des systèmes de filets de sociaux sociale pour la réactivité aux chocs.

Cette composante renforcera l'efficacité et la réactivité aux chocs des systèmes de fourniture de transferts de filets sociaux en soutenant : (a) la mise en place de l'URS ; (b) le développement d'une plateforme de paiement numérique pour les programmes de transfert de filets de sociaux, et (c) la mise en place et le pilotage de mécanismes de réponse aux chocs. Il s'agit d'un investissement dont les bénéfices perdureront au-delà de la durée de vie du projet et qui, à ce titre, contribuera au renforcement d'un système de protection sociale durable et adaptable en RCA.

- Sous-composante 2.1 : Appui au développement et à la mise en place d'un registre social

Cette sous-composante aidera le gouvernement à accélérer le développement et le déploiement du RSU. L'existence d'un registre social couvrant une grande partie de la population sera essentielle pour l'efficacité des réponses futures aux chocs liés au climat et à d'autres chocs.

La collecte de données sur les ménages à enregistrer dans la RSU commencera par les bénéficiaires de la composante 1 et s'étendra progressivement à d'autres régions pauvres et touchées par le changement climatique du pays. Les données socio-économiques collectées lors de l'enregistrement dans le cadre de la composante 1 seront intégrées dans l'URS. Le déploiement ultérieur donnera la priorité aux zones géographiques présentant les risques les plus élevés de chocs climatiques et intégrera le risque climatique dans le questionnaire pour la collecte de données au niveau des ménages.

- Sous-composante 2.2 : Développement d'un système d'information de gestion et d'une plateforme de paiement pour les interventions de transfert de filet de sociaux.

Cette sous-composante investira dans la conception, le développement et le déploiement d'un SIG multimodal basé sur le web et d'une plateforme de paiement pour les transferts de filets sociaux réguliers et d'urgence dans le cadre de la composante 1, à utiliser pour tout futur programme gouvernemental de transfert de filets sociaux.

- Sous-composante 2.3. Renforcer la réactivité aux chocs du système de transfert de filets sociaux.

Cette sous-composante aidera le gouvernement à mettre en place les cadres institutionnels et financiers nécessaires pour utiliser efficacement des transferts de filets sociaux afin de répondre aux chocs liés au climat et aux autres chocs. L'objectif est d'améliorer la préparation du gouvernement, sous la direction du MAHSRN, pour coordonner et gérer efficacement les réponses aux chocs et les activités d'aide post-catastrophe.

Composante 3 : Renforcement des capacités et gestion, suivi et évaluation du projet :

Cette composante renforcera les capacités des agences gouvernementales de mise en œuvre.  S'éloignant de l'externalisation totale de la mise en œuvre du projet comme dans le cadre du PACAD, des consultants qualifiés seront recrutés pour soutenir la mise en œuvre du projet, ainsi que le personnel nécessaire à la gestion du registre social.

Le suivi et l'évaluation, la coordination et la gestion du projet seront également entrepris dans le cadre de ce volet.

Composante 4 : Composante de Réponse d'urgence (CERC)

Un CERC est inclus dans le projet conformément aux paragraphes 12 et 13 de la politique de financement des projets d'investissement (IPF) pour les situations de besoin urgent d'assistance et de contraintes de capacité. Cela permettra une réaffectation rapide des fonds non engagés du projet en cas de situation d'urgence éligible telle que définie dans l'OP 8.00.

  - Description du Financement Additionnel (FA)

Dans le cadre du financement additionnel, les objectifs de développement ainsi que les composantes du projet restent identiques. Les financements additionnels seront utilisés pour augmenter la couverture des filets sociaux en ciblant plus particulièrement les communautés qui ont accueilli une population de réfugiés importante. Avec le FA, la couverture géographique du projet parent sera étendue à une troisième région, la région de Fertit, dans laquelle les préfectures de la Haute-Kotto et Vakaga (qui abrite plus de 17 000 réfugiés à Birao et environ 13 000 hors de Birao) seront incluse dans la composante 1 et la composante 2 (pour l’élargissement du registre social). Les bénéficiaires de ces préfectures (les ménages des réfugiés et des communautés d’accueil) recevront des transferts de filets de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du projet parent.

Le volume des activités sera aussi élargi avec l’inclusion d’activités génératrices de revenus et des activités d'amélioration des moyens de subsistance. Cet objectif sera atteint grâce à des interventions de travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre (TIMO) et à diverses activités d’amélioration des moyens de subsistance, notamment un soutien aux initiatives génératrices de revenus. Cela impliquera l’inclusion d’une nouvelle sous-composante 1.4 : Soutien aux moyens de subsistance des réfugiés et des communautés d’accueil.

Les bénéficiaires directs du FA sont les mêmes que ceux du projet principal, ciblant les ménages extrêmement pauvres (y compris les réfugiés et leurs communautés d’accueil), vivant dans des zones de grande pauvreté et à haut risque d’événements climatiques extrêmes.

Au total, environ 25 000 bénéficiaires (environ 50 % des réfugiés) bénéficieront du FA.

Comme dans le cadre du projet principal, les femmes seront les principales bénéficiaires des transferts de sécurité sociale au titre du FA et recevront gratuitement un téléphone portable et une carte SIM ainsi qu’un compte d’argent mobile numérique. Le FA devrait donc contribuer à réduire l’écart entre les sexes en ce qui concerne l’accès au numérique ainsi que la possession d’un compte dans une institution financière, car des données recueillies dans différents pays ont montré qu’un accès accru aux services financiers mobiles et la possession de comptes financiers, y compris des comptes d’argent mobile, ont des effets positifs sur le bien-être des femmes et même sur la réduction de la pauvreté. Grâce aux activités des mesures d’accompagnement, les femmes seront un élément clé de la mise en œuvre du programme.

Amendements à la Composante 1 :

- 25 000 ménages seront inclus dans la sous-composante 1.1 Transferts réguliers de filets de sécurité, dont la moitié seront des réfugiés,

- Le FA inclura 13 000 nouveaux ménages dans la sous-composante 1.2, pour recevoir des transferts de filets de sécurité d'urgence,

- Le FA capitalisera sur les données collectées par les acteurs humanitaires (et coordonnera la mise en place des activités avec eux) tels que le Programme alimentaire mondial et le HCR pour accélérer le ciblage des bénéficiaires des transferts de filets de sécurité dans les préfectures de la Vakaga et du Haut-Mbomou. Cela permettra un versement rapide des prestations dans ces zones.

Amendements à la Composante 2 :

- Dans le cadre du volet 2, le FA permettra l’extension du registre social aux nouvelles zones de mise en œuvre du projet.

Amendements à la Composante 3 :

- Le FA couvrira les coûts supplémentaires de fonctionnement liés à l’inclusion d’une nouvelle région d’intervention et fournira un soutien institutionnel supplémentaire au niveau local.

- Les ressources supplémentaires allouées à cette composante soutiendront le développement des connaissances sur la planification et la mise en œuvre des transferts de filets de sécurité sociale et des interventions d’inclusion économique dans le contexte d’afflux élevé de réfugiés, et soutiendront la mise en œuvre d’une évaluation d’impact.

Nouvelle composante 1.4 : Soutien aux moyens de subsistance des réfugiés et des communautés d’accueil.

- Sous-composante 1.4.1.

Le FA fournira un soutien aux activités génératrices de revenus (AGR) pour les réfugiés et leurs communautés d'accueil par le biais du programme THIMO (Travail à Haute Intensité de Main d’œuvre) : Dans le cadre de cette sous-composante, des opportunités d’emploi temporaire seront offertes dans les zones d’accueil des réfugiés et mises à la disposition des réfugiés et des communautés d’accueil par le biais du programme THIMO. Pour bénéficier de cette sous-composante, les personnes éligibles devront s’inscrire au programme THIMO, à la suite de campagnes de communication et de sensibilisation. Les bénéficiaires éligibles seront tous les bénéficiaires de la composante 1 qui sont disposés à s’inscrire aux activités du programme THIMO et qui adhèrent aux autres conditions d’éligibilité qui seront définies dans le manuel de mise en œuvre du projet. Les bénéficiaires sélectionnés seront organisés autour de sous-projets communautaires visant à créer des actifs communautaires ou d’autres biens publics.

Dans un souci de transparence et d’équité, les bénéficiaires seront sélectionnés par tirage au sort public, comme dans le cadre du projet Löndo financé par l’IDA (P152512, rapport n° PAD2953) ou du projet de gouvernance locale et de résilience communautaire (projet E’Kpengba, P178699, rapport n° 5175). Tous les bénéficiaires sélectionnés dans le cadre de cette sous-composante recevront un salaire journalier de 2 500 XAF (soit environ 4 USD) pour un total de 40 jours au cours du projet. Les activités du THIMO pourraient inclure la valorisation des 50 hectares de terres données à la communauté des réfugiés par les autorités locales de Birao, pour entreprendre des activités économiques, ainsi que la réhabilitation des routes rurales d'importance économique pour les communautés locales et les réfugiés dans la préfecture de la Vakaga et d'autres zones qui abritent d'importantes communautés de réfugiés.

Il est prévu qu'en moyenne, chaque sous-projet communautaire coûtera environ 50 000 USD, dont la composante main-d'œuvre représenterait au moins 70 %. Il est prévu qu'un total d'environ 10 000 bénéficiaires, y compris les réfugiés et les communautés d'accueil, et 40 sous-projets communautaires seront couverts dans le cadre de cette sous-composante.

- Sous-composante 1.4.2

Le FA fournira une inclusion économique et un soutien aux activités génératrices de revenus pour les réfugiés et leurs communautés d'accueil.

L'objectif de cette sous-composante est de fournir un soutien supplémentaire aux bénéficiaires de la sous-composante 5.1 qui souhaitent améliorer leurs activités génératrices de revenus (AGR) ou leurs microentreprises ou en créer de nouvelles. Le programme d'inclusion économique comprend une formation commerciale et professionnelle et l'octroi d'une subvention individuelle pouvant atteindre 350 USD pour lancer ou renforcer les AGR ou les entreprises existantes. L'éligibilité à la subvention sera basée sur l'assiduité au programme de formation et la solidité du plan d'affaires proposé. On estime qu'environ 90 % des bénéficiaires du THIMO s'inscriront également au programme d'inclusion économique et au soutien aux activités génératrices de revenus.

# Objectifs du plan d’atténuation des risques VBG, EAS/HS du projet

« L’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel sont des manifestations de violence sexiste. Il existe trois grandes catégories de violences sexistes qui peuvent être exacerbées par des opérations de financement de projets d’investissement (FPI) de la Banque mondiale comportant des activités de développement humain: l’exploitation sexuelle, l’abus sexuel et le harcèlement sexuel au travail sont des types de violence sexiste qui sont le plus susceptibles de se produire dans des opérations de FPI ou d’être exacerbés par ces dernières ».

Figure 1 : Types de violences sexistes susceptibles d’être exacerbées par des opérations de FPI comportant de grands travaux de génie civil

Le Projet de filets sociaux adaptatifs et productifs pour la résilience (P179211) a été soumis a une evaluation de risques d’EAS/HS. Le resultat de cette evaluation indique que le projet comporte un niveau de risque substantiel pour les EAS/HS. L’objectif de ce plan d’action est de définir et de mettre en œuvre les mesures et actions nécessaires pour atténuer les risques d’EAS/HS identifiées dans les différentes composantes du projet.

De surcroit, le projet capitalisera sur les outils du projet PACAD (P161591) comme le mécanisme de gestion des plaintes et les formations pour continuer les efforts de sensibilisation sur les risques d’EAS/HS et les possibles actions de réduction de ces risques.

Il existe également un risque de transmission de maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH et Sida. Il est donc important que le projet développe du matériel d'information pour les personnes qui travaillent avec le Projet et pour les communautés sur les maladies sexuellement transmissibles et qu'il informe à la fois les bénéficiaires, les membres de la communauté et les travailleurs du projet sur les risques et les moyens de les prévenir.

# Diagnostic sur les VBG/d’EAS/HS

### 3.1 Normes sociales et autres facteurs de risques favorisant les VBG/EAS/HS

Des problématiques de VBG ont été largement soulevée par l’évaluation VBG du projet PACAD et par l’évaluation des risques qui a été réalisé pour le nouveau projet

De nombreux facteurs sont susceptibles d’exacerber les VBG au sein des communautés centrafricaines et certains d’entre eux constituent des freins empêchant ou encore limitant les capacités et possibilités pour les survivantes de demander de l’aide et solliciter une prise en charge.

De manière non exhaustive l’équipe a relevé les facteurs suivants :

- Le poids des traditions et de la religion ;

- La stigmatisation des survivantes et survivants des VBG par les communautés ;

- La peur de rejet ou d’abandon par le conjoint ou la communauté ;

- La peur de représailles par les groupes armés à cause de l’absence l’État de droit ;

- L’ignorance sur la connaissance des acteurs et prestataires de services qui assument la prise en charge des VBG ;

- Les taboos ;

- Le haut degré d’acceptation de la violence avec 64,7% des femmes et 38,1% des hommes qui légitiment l’utilisation de la violence contre les femmes perpétrées par leurs partenaires

- La non implication /ou participation des hommes dans les activités VBG/EAS et HS notamment les activités et campagne de sensibilisations ;

- La mauvaise interprétation et l’incompréhension des messages sur les VBG/EAS et HS par les membres de la communauté ;

- Les pratiques culturelles et traditionnels contraires aux principes directeurs dans le domaine de VBG ;

- L’absence des infrastructures judiciaires et juridiques pour la prise en charge juridique des personnes survivantes ;

- La distribution inégale sur le territoire des acteurs humanitaires impliqués dans le cadre de la prise en charge holistique des personnes survivantes de VBG.

### 3.2 Types de VBG à l’encontre des femmes et des filles

Les survivants des VBG/EAS/HS sont à plus grande majorité les femmes et les filles centrafricaines.

- Le Viol : les survivantes des cas de viol sont le plus souvent les jeunes filles de plus de 12 ans et les femmes adultes.

- Les agressions sexuelles : selon les enquêtes réalisées, toutes les victimes des agressions sexuelles sont les femmes et d’autres sont agressées 2 à 3 fois en moins de 12 mois.

- Les agressions physiques : toutes les victimes des agressions physiques sont les femmes.

- Le mariage forcé : les catégories des femmes qui sont victimes de mariage forcé sont les jeunes filles de plus de 12 ans et les femmes adultes.

- Les dénis de ressources d’opportunités et de service : les femmes sont principalement les victimes de déni de ressources, d’opportunités et de services.

- Les violences psychologiques : l’étude cartographique sur les VBG a démontré que la plus grande partie des victimes de violences psychologiques sont les femmes (93%) et peu d’hommes seulement en sont victimes (7%).

Selon le rapport du GBVIMS, 11.606 cas de VBG ont rapportés de janvier à juin 2024. Les types de VBG les plus signalés sont les violences sexuelles (42%), les agressions physiques (27%), les cas de denis de ressourcés, d’opportunité et de services (17%) vi. La quasi-totalité (96%) des survivantes sont des femmes et les filles. Les diverses sources mentionnées par la stratégie nationale de lutte contre les VBG en RCA (2018-2022)  renvoient à diverses études conduites au cours des dernières années qui confirment le constat de niveaux très élevés de violences perpétrées contre les femmes.

L’analyse des données GBVIMS de 2017 à 2024 montre un nombre croissant des cas de VBG rapportes qui est due à l’augmentation du nombre des acteurs membres du GBVIMS susmentionné ainsi que la couverture et disponibilité des services de prise en charge des cas de VBG. Ces chiffres sont un indicateur significatif de l’importance de la problématique de VBG en RCA.

De surcroit, l’analyse des données GBVIMS du premier semestre 2024, indique 4% des cas de VBG rapportés seraient des cas d’exploitation sexuelle et 23% sont des abus sexuels des enfants. Les données GBVIMS ; étant des données basées sur l’offre de service, ne donnent qu'une indication superficielle quant au phénomène de l'exploitation sexuelle des femmes et des filles en République centrafricaine. L'exploitation sexuelle touche principalement les filles mais aussi certains garçons, même si pour les garçons elle reste un sujet tabou.

### 3.3 VBG et violences sexuelles dans le contexte des déplacements de populations

Depuis avril 2023, le Soudan compte 12,5 millions de personnes déplacées de force, dont 8,9 millions à l’intérieur du pays et 3,4 millions dans les pays voisins. Le Soudan et les pays voisins accueillaient déjà d’importantes populations de réfugiés avant cette nouvelle situation d’urgence et ont besoin d’un soutien supplémentaire pour assurer une protection et une assistance vitale essentielle, notamment aux personnes déplacées de manière secondaire à l’intérieur du Soudan. Les besoins urgents comprennent l’eau, la nourriture, les abris, les soins de santé et les articles de première nécessité. Les activités prioritaires actuelles sont l’enregistrement des nouveaux arrivants, la réinstallation hors des zones frontalières, l’identification des familles particulièrement vulnérables et des personnes ayant des besoins spécifiques, et la mise en place de mécanismes pour prévenir et répondre à la VBG et assurer des services de soins alternatifs pour les enfants réfugiés non accompagnés.

La RCA accueille une population de 47,718 réfugiés, originaires du Soudan (32,299), de la République Démocratique du Congo (6,501), du Tchat (5,001), du Sud-Soudan (3,204) et 476 d’autres pays d’origine. La situation sécuritaire dans les zones d’accueil des réfugiés soudanais reste imprévisible en raison de la présence des groupes armés, en particulier le long des zones frontalières avec le Soudan.

Selon l’OCHA, la RCA est le pays où les besoins humanitaires par habitants sont les plus élevés, avec 50% de la population dépendant de l’aide humanitaire. L’afflux de population réfugiées dans des communautés déjà fragilisées expose les populations locales comme déplacées à des risques de protection accrus. Cela comprend les VBG qui s’intensifient dans les contextes de conflits et de crises humanitaire. Les victimes sont dans une large mesure les femmes et les adolescentes dont la vulnérabilité est exacerbée en situation de crise. L’éclatement et les séparations des familles, l’effondrement des structures communautaires et l’absence du maintien de l’ordre créent un contexte favorable à l’intensification des violences commises en l’absence d’impunité. Les violences sexuelles et les viols sont également commis contre les femmes dans les situations de conflits comme tactique de guerre, d’humiliation, et de destruction de la cohésion sociale.

Ces éléments contextuels relatifs à l’instabilité sécuritaire et à une forte prévalence des VBG et des violences sexuelles liées aux situations de conflits complètent un diagnostic très préoccupant sur les risques sociaux auxquels sont exposés les bénéficiaires du FA étant donné que les composantes de celui-ci seront mises en place dans les communautés d’accueil des populations réfugiées.

3.4 Leçons tirées du projet PACAD

Certaines leçons tirées du projet PACAD montrent qu'il existe un risque d'augmentation de la violence au sein des ménages avec les transferts de filets sociaux. Il est donc nécessaire de travailler avec des mesures d'accompagnement afin que les communautés soient conscientes de l'objectif du transfert et des messages relatifs à l'autonomisation des femmes et à l'inacceptation de la violence basée sur le genre.

Une autre leçon tirée du projet PACAD est la nécessité d'utiliser la radio et des informations accessibles aux personnes qui ne savent pas lire pour sensibiliser les communautés. Le projet PACAD souligne également la nécessité de mettre l'accent sur le renforcement des capacités des travailleurs mettre l'accent sur le renforcement des capacités des travailleurs communautaires en matière de VBG/EAS/HS et de mettre en place des moyens alternatifs pour que les personnes puissent déposer des plaintes sur des sujets sensibles. Il serait préférable de travailler avec des organisations de femmes.

Selon des rumeurs non confirmées, certains travailleurs du projet auraient tenté d'obtenir des services sexuels en échange de l'inscription de bénéficiaires sur la liste des bénéficiaires. Cela souligne la nécessité d'utiliser le code de bonnes pratiques, d'en informer le personnel et les bénéficiaires et de respecter strictement les règles.

# Récapitulatif des risques majeurs de EAS/HS liés aux activités du projet

La prévention et la réduction de la violence sexiste (ou VBG), y compris l'exploitation et les atteintes sexuels (EAS), est un impératif de développement essentiel. La violence sexiste existe dans tous les environnements dans lesquels la Banque mondiale opère et peut être exacerbée par les engagements de la Banque, avec de profondes répercussions sur la sécurité, la dignité et le bien-être des communautés bénéficiaires du projet.

4.1 L’analyse des activités du projet

L’analyse des activités du projet de FA soulève des potentiels risques d’EAS/HS particulièrement dans les composantes ci-dessous :

Composante 1 : Expansion des transferts de filets sociaux et des ménages dans les zones ciblées dont la moitié seront des réfugiés au sein des nouvelles zones de mise en œuvre

- Risques d’exploitations ou d’abus sexuels et de comportements discriminatoires liés au genre dans la sélection des bénéficiaires

- Risques d’exploitations ou d’abus sexuels et de comportements discriminatoires liés au genre dans la distribution par les partenaires et les transferts de filets sociaux aux ménages pauvres et vulnérables

- Risque de demandes de faveurs y compris des faveurs sexuelles ou de comportements discriminatoires liés au genre dans la sélection des bénéficiais

- Risques indirects de VBG notamment l’augmentation des violences commises par les partenaires intimes

- Risques EAS/HS dans la sélection des bénéficiaires et la mise en œuvre des activités de la communication sur le changement de comportement

Sous-composante 1.4 : Soutien aux moyens de subsistance des réfugiés et des communautés d’accueil.

Sous-composante 1.4.1 Soutien aux activités génératrices de revenus (AGR) pour les réfugiés et leurs communautés d'accueil par le biais du programme THIMO (Travail à Haute Intensité de Main d’œuvre)

- Le processus de sélection des bénéficiaires de cette composante réduit les risques d’EAS étant donné que cette sélection se déroule par tirage au sort mais il faut veiller strictement à ce que le système de loto ne fasse pas l'objet d'abus.

- Risques d’EASHS liées à la distribution des bénéficiaires la part des personnels du projet interagissant avec les bénéficiaires contre lesquels ils pourraient abuser du pouvoir différentiel conféré par leur rôle pour abuser des bénéficiaires en leur octroyant leurs salaires journaliers en échange d’une relation sexuelle.

- Risque EAS liées à l’accès des bénéficiaires aux THIMO par le personnel du projet:  la gestion des activités de THIMO présente des risques d’EAS de la part des personnels du projet chargés de leur mise en place et de leur suivi. Les personnels du projet pourraient abuser du pouvoir différentiel conféré par leur rôle pour abuser des bénéficiaires en leur octroyant l’accès aux THIMO en échange d’une relation sexuelle.

- Risques EASHS entre les bénéficiaires des activités de THIMO: si elles ne sont pas supervisées peuvent donner lieu à des situations de discrimination basée sur le genre, mais aussi à des situations de harcèlement ou d’abus sexuels qui pourraient être commis entre bénéficiaires qui participent à ces travaux et projets. Les femmes sont davantage exposées à ce type de risques de VBG. Une attention particulière devra être portée aux femmes réfugiées étant donné leur vulnérabilité accrus aux VBG considérant qu’elles sont en situation de déplacement.

Sous-composante 1.4.2 : Inclusion économique et un soutien aux activités génératrices de revenus pour les réfugiés et leurs communautés d'accueil.

- Risque d’EAS liées à la sélection des bénéficiaires au programme d'inclusion économique et soutien aux AGR

- Risque d’EASH des bénéficiaires lors des formations commerciales et professionnelle,

- Risques d’EAS des bénéficiaires de subvention individuelle pouvant atteindre 350 USD pour lancer ou renforcer les AGR ou les entreprises existantes dont autant des activités de la sous-composante 5.2 présentant des risques d’EAS de la part des personnels du projet interagissant avec les bénéficiaires contre lesquels ils pourraient abuser du pouvoir différentiel conféré par leur rôle pour abuser des bénéficiaires en leur octroyant l’accès aux activités et opportunités du projet en échange d’une relation sexuelle.

- Les risques de harcèlement sexuel concernent l’ensemble des composantes du FA, les harcèlements sexuels peuvent en effet avoir lieu sur les lieux de travail entre les personnels du projet. Les personnels du projet de sexe féminin sont plus susceptibles d’être harcelées que les hommes mais ceux-ci peuvent également en être victimes. Il s’agit donc d’un risque important à atténuer et gérer tout au long de la mise en œuvre des activités du FA.

Composante 2 : Renforcement des systèmes de filets sociaux pour la réactivité aux chocs

- Risque de demandes de faveurs y compris des faveurs sexuelles ou de comportements discriminatoires liés au genre dans la sélection des bénéficiaires

- Risque de harcèlement sexuel entre le personnel chargé de cette composante

Composante 3 : Cette composante ne présente pas de risques d’EAS ou HS particuliers.

4.2 Littérature sur les risques de transferts de filets sociaux

L’évaluation a permis de faire ressortir des risques de VBG, d’EAS et HS directement et indirectement liés aux Transferts Monétaires (TM). Le recueil sur les TM et la VBG : conseils pratiques à l’intention des professionnels de l’humanitaire a permis d’identifier des mesures pertinentes d’atténuation des risques.

Figure 2 Risques directs et indirects de VBG, EAS et HS

Risques directs de VBG, EAS et HS des TM : - Abus de pouvoir (autorités locales, groupes armés, conjoints) - Gestion arbitraire de l’argent du ménage ce qui conduit à la privation de nourriture des enfants - Augmentation des cas de viol et d’harcèlement sexuel - Augmentation des cas d’harcèlement, d’intimidation et d’exploitation au points de collecte des TM - Éclatement familial en raison de l'afflux de bénéficiaires qui sont loin de leur famille - Activités à proximité d’écoles ou d’autres lieux fréquentés par les femmes et les filles - Diminution des activités agricoles par les femmes Risques indirects de VBG, EAS et HS des TM : - Augmentation des grossesses non désirées - Augmentation des violences domestiques lié es à l'inégalité du pouvoir décisionnel concernant le budget des ménages - au détriment des femmes - Augmentation des cas de divorce, de séparation - Incidence accrue de la prostitution en raison de l’augmentation du revenu disponible - Augmentation des mariages précoces des adolescentes dans la mesure où les familles peuvent se permettre de payer la dot en raison de l’augmentation des revenus des ménages - Augmentation des cas d’agression sur les femmes âgées avec un handicap considérées par les voleurs comme des « cibles faciles une fois qu’elles ont reçu les espèces

#### Leçons appris des transferts monétaires et autonomisation des femmes

La littérature sur les transferts monétaires note l’importance de l’adaptation des modalités des transferts aux contextes locaux, qui plus est dans des contextes volatiles où les éléments tels que la sécurité, les déplacements de populations, sont extrêmement changeants.  L’importance de bien saisir les normes sociales en vigueur est critique et ce travail d’analyse en amont peut influencer les impacts des transferts monétaires sur l’égalité femmes-hommes ainsi que sur l’autonomisation des femmes.

D’un point de vue programmatique il est crucial de retenir que le simple ciblage des femmes pour ces transferts monétaires ne signifie pas que ces transferts peuvent être sensibles au genre ou encore contribuent de fait à une meilleure égalité entre les femmes et les hommes. De nombreux impératifs sont à prendre en considération.

Des consultations avec les membres des communautés ciblées permettent en amont des transferts de collecter des informations sur les bénéfices comme sur les risques des transferts monétaires. Il faut notamment consulter les femmes sur les dynamiques au sein des ménages et les bénéfices/risques du ciblage des femmes.

Ces consultations permettent aussi d’identifier des mesures d’atténuation des risques proposées par les communautés. Ces consultations permettent aussi de discuter des risques spécifiques de VBG des transferts monétaires et d’échanger sur la possibilité de signaler les cas de violences et de pouvoir être orienté vers des prestataires de services. Elles sont donc l’occasion de présenter les mesures d’atténuation des risques du projet tels que le MGP et les voies de signalement favorisés par les femmes et les filles, au sein des communautés hôtes et des populations réfugiées.

Une meilleure connaissance que la charge additionnelle que font peser les transferts monétaires sur les épaules des femmes peut par exemple participer à l’affinement des façons dont les transferts monétaires vont s’opérer. La collecte des transferts peut en effet représenter un poids ou bien une charge supplémentaire pour les femmes qui doivent se rendre sur les lieux de collecte souvent par leurs propres moyens, et peuvent aussi subir des menaces, de la violence, voire des intimidations lorsque la date ainsi que le point de collecte sont connues par la communauté. C’est pour cela que certains programmes peuvent décider d’opérer ces transferts par carte ATM ou bien encore de multiplier les dates et les points de collecte.  Avec une perspective sensible aux inégalités de genre, les paiements sous forme électronique favorisent les femmes car il n’y a pas de déplacements vers les lieux de collecte d’argent et elles peuvent aussi le collecter lorsqu’elle le souhaite. Mais l’utilisation des technologies pose question : les groupes vulnérables, analphabètes ou qui n’ont pas accès ni ne sont familiers avec ces technologies risquent d’en être exclus. Il y a aussi moins d’interaction avec les bénéficiaires ce qui réduit la possibilité de mettre en œuvre des programmes d’accompagnement des transferts monétaires. Dans le cadre du projet en RCA, il faut noter que compte tenu d'absences de documents d’identité de ces personnes vulnérables, l'accès aux cartes ATM et transfert électronique sont difficiles. Donc le projet va utiliser le mobile paiement et les transferts d’argent.

Dans les contextes humanitaires, la taille du transfert doit dépendre de l’objectif qui est visé par le programme de transfert, si l’on cherche à sécuriser par exemple les moyens de subsistance des familles et à les aider à se procurer de la nourriture et d’autres besoins de première nécessité, alors les transferts doivent représenter de petites sommes, être fréquents et liés aussi à l’évolution de la situation sur le terrain qui est changeante. En revanche si l’on cherche à atteindre des objectifs de plus long terme alors il va falloir adapter la taille, la fréquence et la durée des transferts aux objectifs de plus long terme et de plus grande envergure afin de contribuer aux changements des relations de genre et à l’empouvoirement des femmes. Par exemple cela peut prendre la forme de transfert plus importants et moins fréquents, allant de pair avec des composantes de programmes visant à appuyer une plus grande égalité entre les femmes et les hommes.

De plus la meilleure connaissance des dynamiques de genre au sein des ménages est une autre dimension clé à prendre en considération lorsque les modalités de transferts sont planifiées. Les revues et évaluations des programmes de transferts monétaires dans les contextes de développement ou humanitaire s’accordent sur l’importance de bien saisir en amont avec une analyse de genre quels sont les rôles et les responsabilités des femmes au sein des ménages et des communautés.  Par exemple, dans les contextes de développement il a été démontré que si la taille des transferts monétaires à destination des femmes excède les revenus du mari au sein de la famille, cela peut avoir des conséquences sur la femme, les maris voyant ces sommes comme une menace à leur rôle de pourvoyeur de la famille. Ces tensions sont potentiellement plus importantes encore dans les contextes fragilisés et volatiles au sein desquels les moyens de subsistance sont mis à mal et les sources de revenus rares et changeants, ce qui est le cas dans les communautés qui sont ciblées par le FA qui accueille de nombreux réfugiés.

Compte tenu de ces risques d’augmentation des violences commises par les partenaires intimes il est impératif de prévoir des mesures d’accompagnement qui devront être mises en œuvre par un prestataire formé sur les thématiques croisées du genre et des programmes d’inclusion économique y compris les transferts monétaires.

Ces mesures d’accompagnement doivent être mises en place en amont, pendant et en aval des distributions de filets sociaux. Elles doivent inclure les bénéficiaires directs ainsi que les membres de leurs ménages, leurs époux ou partenaires car les transferts monétaires peuvent modifier les équilibres des pouvoirs de décisions économiques au sein des ménages ; les hommes traditionnellement pourvoyeurs pour leurs ménages pourraient se sentir remis en question et manifester des attitudes et comportements violents envers leurs épouses ou partenaires bénéficiaires des transferts.

Les mesures d’accompagnement sont de différentes natures et s’adressent à différents publics :

| Mesures | Publics ciblés | Échéance | Prestataire |
| --- | --- | --- | --- |
| Information et sensibilisation sur les types de VBG, la prévention et la réponse y compris les voies de signalement et les référencements vers les prestataires de services VBG | Bénéficiaires directs | En amont des activités de distribution des filets sociaux et TM | UAMOP |
| Information claire, transparente sur les objectifs du programme et les critères d’éligibilité et les rôles et responsabilités de chacun·e dans son bon déroulement Programmes de changement social dirigés par la communauté qui contribuent à remettre en question les normes de genre restrictives et à agir ensemble pour créer des normes plus équitables, ainsi qu’un soutien communautaire pour la prévention de la VBG | Bénéficiaires directs et indirects (i.e. membres des ménages ciblés, leaders communautaires, etc.) Bénéficiaires directs et indirects (i.e. membres des ménages ciblés, leaders communautaires, etc.) | En amont des activités de distribution des filets sociaux et TM Tout au long du projet | UAMOP Prestataire VBG |
| Suivi régulier / monitoring post-distribution auprès des bénéficiaires y compris pour s’assurer de la sécurité et de la protection des bénéficiaires tout au long de la mise en place du projet et procéder aux ajustements nécessaires si des risques importants sont remontés | Bénéficiaires directs | Suivi post-distribution | UAMOP et prestataire VBG |

Enfin, une collaboration continue et renforcée avec les prestataires de services VBG et les services de protection du HCR pour les communautés réfugiées ciblées est nécessaire :

- Afin de faciliter l’accès aux services VBG et de protection des individus ciblés par les transferts ; ces services VBG peuvent inclure des services de santé, de soutien psychosocial, d’assistance juridique, de sécurité, d’hébergement en lieu sûr, de formation professionnelle, d’accès à des moyens de subsistances durables ainsi que selon l’approche centrée sur les besoins des personnes survivantes la réponse au besoin le plus pressant exprimé par les personnes survivantes de VBG.

- Les transferts en espèces peuvent aussi aider les personnes survivantes de VBG à couvrir les frais de transport pour accéder aux services, et peuvent aussi permettre d’améliorer leur bien-être émotionnel et leur niveau de confiance. Ainsi des personnes survivantes de VBG pourraient être référées au programme.

# Plan d’atténuation des risques EAS/HS liés aux activités du projet

Il est essentiel de noter qu’ « une réponse adéquate à l'EAS /HS dépend de la capacité du projet à fournir un accès à des services sûrs et éthiques pour les survivants. Les prestataires de services de VBG sont essentiels non seulement pour soutenir le projet dans la résolution de tout cas d'EAS/HS qui pourrait survenir, mais aussi pour aider le projet à prévenir de manière proactive les incidences d'EAS/HS ».42

Pour le projet de transfert de filets sociaux adaptatifs et productifs pour la résilience est évalué avec un niveau de risque substantiel pour les EAS/HS, cela exige de disposer d’un plan d’action pour gérer correctement les risques d’EAS/HS inhérente aux activités du projet. Ce plan d’action doit détailler de manière précise :

  - La manière dont le projet mettra en place les protocoles et mécanismes de lutte contre les risques de EAS/HS ; et

  - Le mode de résolution des cas EAS/HS. Un plan d’action de lutte contre la violence sexiste est recommandé pour les projets à risque modéré, substantiel et élevé, mais les activités qui y sont décrites varieront en fonction du risque : plus le risque est élevé, plus il faudra expliquer comment y faire face dans le cadre du plan d’action. Il va sans dire que les éléments du plan d’action contre la violence sexiste doivent être adaptés à chaque projet, à la législation du travail et aux conventions collectives locales.

Les principales mesures d’atténuation des risques se résument comme suit :

Lors de la phase d’identification et d’évaluation les actions pour pallier les risques d’EAS et HS sont les suivantes :

- S’assurer que le/la Spécialiste en sauvegarde sociale du projet apporte un appui technique et continu a la mise en œuvre et au suivi du plan d’action en EAS/HS, en coordination avec les Spécialistes en VBG et sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale.

- Fournir une initiation aux équipes du projet (UAMOP, partenaires d'exécution et prestataires de services) sur le cadre environnemental et social de la Banque mondiale et plus particulièrement sur la «Note de bonnes pratiques sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels et le harcèlement sexuel (EAS/HS) dans le financement de projets d'investissement impliquant des travaux de génie civil majeurs » (troisième édition - 2022), ainsi que la “Note de bonnes pratiques sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels et le harcèlement sexuel (EAS/HS) dans le secteur du développement humain et social” (2023 - disponible en anglais uniquement).

- S’assurer que l’unité de gestion du projet (UAMOP) soit dotée d’un personnel spécialisé et formé pour mener des activités de prévention, de coordination et de suivi des VBG/EASHS. S’assurer que ce/cette consultant.e. nationale pour les VBG soit recrutée en amont du projet, de préférence avant le démarrage des activités. S’assurer que l’unité de gestion du projet (UAMOP) reçoive une assistance technique régulière, en coordination avec les Spécialistes en VBG et sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale, lui permettant d’évaluer de manière continue, tout au long du cycle de mise en place du projet, les risques de VBG, EAS/HS du projet ainsi que la bonne mise en œuvre du plan d’action comprenant les mesures d’atténuation de ces risques.

- Prendre attache avec les projets des secteurs des projets financés par la Banque mondiale pour bénéficier des résultats de la cartographie digitalisée des acteurs de la prévention et la lutte contre la violence sexiste dans les communautés riveraines du projet, et prévoir des ressources financières pour poursuivre cette cartographie dans les zones de mise en œuvre du projet.

- Pour les activités du projet impliquant des travaux de génie civil moyens, encourager fortement les entrepreneurs à embaucher autant que possible des travailleurs qualifies et non qualifiés de la communauté locale. S'assurer que des codes de conduite, y compris les comportements inacceptables et les conséquences des violations qui abordent explicitement l’EAS et l’HS, sont élaborés, compris et discutés par le personnel de l’UAMOP, les sous-traitants et les travailleurs ou consultants employés par eux, ainsi que par les communautés adjacentes aux zones du projet.

- Prévoir de manière détaillée dans le cadre de responsabilisation et d’intervention comment les allégations d’EAS/HS seront traitées (procédures de vérification administrative) et quelles mesures disciplinaires seront prises en cas de violation du code de conduite par les travailleurs. Le cadre de responsabilisation et d’intervention doit indiquer au minimum :

- Comment les allégations seront traitées, dans quels délais, ainsi que l’éventail des mesures disciplinaires possibles en cas de violation du code de conduite par les travailleurs, compte tenu des procédures régulières ;

- Les procédures internes pour signaler des incidents présumés d’EAS/HS afin d’établir les responsabilités ;

- Un mécanisme d’orientation des survivants vers des services de soutien appropriés ; et

- Des procédures exposant clairement les clauses de confidentialité à respecter dans la gestion des cas.

vii.       S’assurer que le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du projet soit doté de mécanismes sensibles au genre pour les plaintes / cas de VBG, EAS et HS (i.e. doté de la capacité de répertorier les cas de VBG, EAS/HS) et d’un plan de communication sociale. Les modalités d’information des employés et de la population locale sur la façon de signaler au MGP les cas d’EAS et de HS ainsi que les infractions au code de conduite doivent être prévues.

viii.      Assurer un suivi actif de la zone du projet par le biais d’un mécanisme de surveillance du respect des normes et mesures prévues. Un cadre de suivi doit être complété et mis en œuvre par le Spécialiste de suivi environnemental et social.

ix.         Développer une campagne de formation des populations dans les zones ciblées par les activités du projet et assurer la formation des leaders communautaires et autorités locales aux droits des femmes, à la VBG et aux risques de EAS et HS du projet, en mettant l’accent sur les mesures d’atténuation des risques mis leur disposition par le projet (cibler aussi des hommes).

x.          Dans le cadre des consultations des parties prenantes au projet, informer dûment les personnes touchées par le projet des risques d’EASHS et des activités du projet afin de recueillir en retour leurs commentaires sur la conception du projet et les questions environnementales et sociales. Des consultations doivent être menées avec une diversité de parties prenantes (autorités politiques, culturelles ou religieuses, équipes de santé, administrations locales, travailleurs sociaux, organisations de femmes et groupes travaillant avec les enfants), au début et tout au long de la mise en œuvre du projet.\

xi.         Veiller à ce que les femmes et les filles et les organisations qui soutiennent les femmes, les filles et les enfants participent de manière significative tout au long du cycle du projet et que les questions d’EAS et HS soient couvertes dans le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) qui sera mis en œuvre tout au long du projet afin de tenir les populations locales et autres parties prenantes informées des activités menées.

xii.       S’assurer que les partenaires d’exécution (s’il y a quelques-uns) soient dotés de personnels expérimentés en matière de VBG.

xiii.       Prévoir que des fonds soient disponibles pour permettre l’UAMOP et des partenaires d’exécution de couvrir les frais des prestataires de services de lutte contre la violence sexiste afin de faciliter l’accès des survivants des services sûrs, en temps utile et en toute confidentialité (y compris pour couvrir les frais de transport, de documentation, et d’hébergement si nécessaire). Cela s’applique notamment aux zones du projet pour lesquelles les services de prise en charge sont peu accessibles.

Dans le cadre de la passation de marchés, les actions suivantes doivent être prévues :

i.  Définir clairement les exigences et attentes en matière d’EAS/HS dans les dossiers d’appel d’offres

ii. Sur la base des besoins du projet, les DTPM de la Banque et les politiques et objectifs de l’agence d’exécution, définir les dispositions à inclure dans les dossiers d’appel d’offre pour aboutir un code de conduite qui tient compte des questions d’EAS/HS.

iii.         Envisager d’adopter les exigences des DTPM par voie d’appels d’offres internationaux concernant la lutte contre l’EAS/HS dans les marchés passés suivant une procédure d’appel d’offres national (AON).

iv.         Indiquer clairement dans les dossiers de passation de marchés la façon dont les coûts raisonnablement associés aux questions d’EAS/HS seront couverts dans le contrat. Par exemple, on peut inclure : i) dans le cahier des charges, des postes spécifiques pour des activités de lutte contre l’EAS/HS clairement définies (telles que la préparation de plans pertinents) ou ii) des montants provisionnels spécifiques pour des activités qui ne peuvent être prédéfinies (comme la mise en œuvre de plan(s) pertinent(s), le recrutement de prestataires de services de lutte contre la violence sexiste, si nécessaire).

v.            Définir et expliquer clairement les dispositions du code de conduite aux soumissionnaires avant le dépôt de leurs offres.

vi.             Évaluer le cadre de responsabilisation et d’intervention face aux questions d’EAS/HS dans le PGES-E et confirmer, avant de finaliser le contrat, la capacité de l’entrepreneur à répondre aux exigences du projet en matière de prévention et de lutte contre l’EAS/HS

Lors de la mise en œuvre du projet, les actions suivantes doivent être prévues :

- Examiner le PGES-E pour vérifier qu’il comprend des mesures d’atténuation appropriées.

- Vérifier comment le mécanisme de gestion des plaintes reçoit et traite les plaintes afin de s’assurer que les protocoles sont suivis avec diligence et que les plaintes sont orientées vers un mécanisme établi chargé d’examiner et de juger les plaintes pour EAS/HS.

- Développer les matériaux de sensibilisation sur les EAS/ HS.

- Se doter d’équipements séparés, sûrs et facilement accessibles pour les femmes et les hommes qui travaillent sur le chantier. Les vestiaires et/ou latrines doivent être situés dans des zones séparées et bien éclairées, et doivent pouvoir être verrouillés de l’intérieur.

- S’assurer, le cas échéant, que les espaces publics autour du chantier du projet sont bien éclairés.

- S’assurer que l’équipe/le personnel du MAHSRN et l’UAMOP, impliquée dans la gestion de ce projet, incluant les gens qui sont responsable pour faire les listes de bénéficiaires, reçoive une assistance technique régulière, en coordination avec les Spécialistes en VBG et sauvegardes sociales de la Banque mondiale, lui permettant d’évaluer de manière continue, tout au long du cycle de mise en place du projet, les risques de VBG, EAS/HS du projet ainsi que la bonne mise en œuvre du plan d’action comprenant les mesures d’atténuation de ces risques.

- S'assurer que des codes de conduite, y compris les comportements acceptables et les conséquences des violations qui abordent explicitement l’EAS et l’HS, sont élaborés, compris et discutés, signés par le personnel de l’UAMOP, les sous-traitants et les travailleurs ou consultants employés par eux, ainsi que par les communautés adjacentes à la zone du projet.

- Former le personnel du projet aux comportements exigés en vertu des codes de conduite.

- Diffuser les codes de conduite (y compris au moyen d’illustrations visuelles) et en discuter avec les employés et les populations locales dans les différentes langues des populations bénéficiaires y compris les réfugiés soudanais.

- Mettre à jour le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du projet afin d’assurer des mécanismes sensibles au genre pour les plaintes / cas de VBG, EAS et HS (i.e. doté de la capacité de répertorier les cas de VBG, EAS/HS) et d’un plan de communication sociale (voire le PMPP pour plus de détails sur le MGP).

- Développer un protocole clair avec des dispositions spécifiques y compris des processus d’interventions clairs en cas d’infraction des codes de conduite des personnels de mise en œuvre des activités du projet.

- Assurer un suivi actif de la zone du projet par le biais d’un mécanisme de surveillance du respect des normes et mesures prévues. Un cadre de suivi doit être complété et mis en œuvre par les Spécialistes de suivi social, genre et VBG/EAS/HS et le Spécialiste suivi et évaluation du MAHSRN.

- Développer une campagne de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS des populations dans les zones ciblées par les activités du projet.

- Assurer la formation des leaders communautaires, relais communautaires et autorités locales aux droits de l’homme, VBG et aux risques de EAS et HS.

- Budgétiser et mettre en place une stratégie avec des mesures d’accompagnement pour s’assurer que celles-ci soient gérées de manière équilibrée et équitable ;

- Organiser des sessions d’information et des campagnes de communication (cibler hommes et femmes) sur le changement de comportement sur la violence domestique et mettre en œuvre des processus d’accompagnement pour atténuer les risques liés aux déséquilibres de pouvoir que peuvent générer les transferts monétaires au sein des ménages. If faut que les époux / membres masculins des ménages ciblés seront impliqués lorsque ce sont les épouses / femmes des ménages qui sont les bénéficiaires directes des transferts :

Sous les activités mesures d’accompagnement : Travailler avec les groupes communautaires et le spécialiste d’UAMOP pour les programmes/activités de changement social, et si nécessaire engager des OSC ou un spécialiste de VGB (national ou international pour appui l’UAMOP et les relais communautaires ;

- Veiller à ce que les femmes et les filles et les organisations qui soutiennent les femmes, les filles et les enfants participent de manière significative tout au long du cycle du projet.

- Coordonner les référencements des personnes survivantes d’EAS et HS selon les procédures opératoires standards et vers les prestataires de services multisectoriels aux survivantes de VBG cartographiés à l’échelle nationale.

## Recommandations sur l’approche stratégique pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques d’EASHS

- Il est à préciser que dans la mesure du possible il est préconisé d’adopter ces mesures d’atténuation des risques en prenant en considération les mesures adoptées par les Ministères et unités de gestion de projets (UAMOP) engagés dans la mise en œuvre des projets des secteurs santé et éducation en RCA afin d’éviter les efforts dupliqués et la non-harmonisation des outils et mesures à mettre en œuvre.

- Il sera judicieux de coordonner les activités de formation et de sensibilisation à l’endroit des différents publics ainsi que d’harmoniser les mesures d’atténuation des risques telles que les Codes de conduite des personnels engagés dans les diverses activités des composantes des projets et le MGP sensible au genre et au traitement / référencements des cas potentiels de VBG, EAS et HS.

- Une concertation entre les Ministères et UAMOPs des projets du portefeuille centrafricain est aussi recommandée pour l’échange de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des plans d’action EAS/HS y compris les partenariats stratégiques par régions et zones avec les organisations prestataires de services VBG.

- Dans les régions et zones du projet, il convient d’appuyer la mise en œuvre et l’expansion de l’initiative de la cartographie digitalisée de prestataires de VBG/EAS/HS, les circuits de référencement VBG, initiée par la Banque mondiale en coordination avec l’équipe sociale de la Banque mondiale

Plan d’action détaillé pour l’atténuation des risques EAH/HS

| Risques de EAS/HS liés au projet | Mesures d’atténuation | Responsable | Échéance | Indicateur(s) | Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 1: Expansion des transferts de filets de sociaux et des ménages dans les zones ciblées Risques d’exploitations ou d’abus sexuels et de comportements discriminatoires liés au genre dans la sélection des bénéficiaires Risques d’exploitations ou d’abus sexuels et de comportements discriminatoires liés au genre dans la distribution par les partenaires et les transferts de filets sociaux aux ménages pauvres et vulnérables Risques indirects de VBG notamment l’augmentation des violences commises par les partenaires intimes Risques EAS/HS dans la sélection des bénéficiaires et la mise en œuvre des activités de la communication sur le changement de comportement | Mise en place d’un cadre/plan de redevabilité et de réponse qui retrace les procédures expliquant comment répondre aux allégations d’EAS/HS - Revue/ajustement et signature des codes de conduite pour les travailleurs et le personnel du projet, y compris les partenaires externes de mise en œuvre des activités du projet, en s’assurant de leur traduction et accessibilité dans les langues des bénéficiaires qui comprennent au minimum les éléments suivants : - Comportements interdits - Liste des sanctions - Standards minimums à suivre pour l’UAMOP - Obligations de rapportage - Protection des personnels signalant des cas - Mise en place/mise à jour du MGP sensible à l’EAS/HS, en s’assurant de leur traduction et accessibilité dans les langues des bénéficiaires et qui comprend au minimum les éléments suivants : - Mécanisme de gestion des plaintes - Procédures spécifiques pour traiter les plaintes liées à l’EAS/HS, y compris le délai et les possibles sanctions - Procédures pour rapporter les plaintes liées à l’EAS/HS, y compris les voies accessibles aux communautés ciblées et au personnel du projet - Obligations concernant les principes directeurs pour le traitement éthique et confidentiel de ce genre des plaintes - Travailler avec les Organizations des femmes pour sensibiliser les communautés et pour recevoir les plaintes. - Protocole de réponse et cartographie des services VBG/EAS/HS intégré dans toutes les zones d’intervention, y compris le référencement sûr et confidentiel des cas signalés (le projet doit s’appuyer et investir sur l’initiative existante de la cartographie digitalisée des prestataires de services VBG, utiliser ses résultats, l’étendre à d’autres zones et la mettre à jour si nécessaire). - Appui à la prise en charge des survivants de VBG/EASHS - Recrutement d’un spécialiste de Genre et VBG/EAS/HS au sein d’UAMOP pour appuyer la mise en œuvre de ce plan d’action Plan de formation et sensibilisation, incluant : - Renforcement des connaissances et formation pour le personnel du projet concernant les risques d’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le MGP - Formation des équipes de relais communautaires sur l’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le MGP - Consultations communautaires avec les bénéficiaires féminins dans des conditions sûres et confidentielles sur l’impact potentiel du projet et de ses activités et les risques y associés - Sensibilisation des communautés ciblées par le projet concernant les risques d’EAS/HS et le MGP pour répondre aux plaintes. Ces sensibilisations doivent être adaptées et accessibles aux personnes vivant avec handicap, et les jeunes et tenir compte des différentes langues des bénéficiaires y compris les refugies soudanais - Les mesures d’accompagnement y compris les programmes de changement social, la sensibilisation à destination des ménages bénéficiaires, hommes et femmes sur la bonne gestion des ressources, la gestion des conflits, pour prévenir les situations conflictuelles liées au TM, ainsi que les activités de suivi post-distribution ; - Sensibilisation des communautés et le personnel du projet sur les risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles telles que le Sida. | -UCP/ Coordonnateur - MAHSRN -spécialiste en VBG -Expert en sauvegarde sociale UCP/ Coordonnateur UCP - UAMOP/MAHSRN -spécialiste en VBG -Consultant (national ou international) en VBG/EAS/HS - | Avant le début des opérations et pendant la mise en œuvre du Projet. Avant la mise en œuvre | Plan de redevabilité et réponse : % des travailleurs et du personnel du projet qui ont signé les codes de conduite (100 %) désagrégé par sexe Nombre de plaintes liées à l’EAS/HS qui sont reçues à travers le MGP (NB : Cet indicateur est utile pour le suivi de nombre des plaintes reçues, mais il n’est pas indicatif de la bonne ou mauvaise fonctionnalité du MGP) % des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont référées aux services (100 %) % des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont résolues dans le délai prévu (100%) Plan de formation et sensibilisation : % du personnel du projet qui reçoit une formation concernant les risques d’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le MGP (cible (100%) - désagrégé par sexe. % du personnel formé qui montre des connaissances accrues après la formation (qui reçoivent une note sur le post-test au-delà de 80%) - désagrégé par sexe. % de relais communautaires reçoit une formation concernant les risques d’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le MGP (100%) - désagrégé par sexe. % des sous-préfectures de mise en œuvre du projet ayant un circuit de référencement VBG/EASHS % des survivants de VBG/EASHS ayant reçu une prise en charge holistique (cible: 100%) Nombre de consultations communautaires avec les femmes et dans combien de zones d’intervention Nombre de femmes consultées- désagrégé par tranche d’âge Nombre de personnes touchées par les sensibilisations communautaires (désagrégés par sexe et tranche d’âge) | 2,000 USD 5,000 USD 15,000 USD 30,000 USD Budget : Composante Management 25, 000 USD |
| Possible risques EAS/HS pour les femmes et les filles par le personnel des organisations auxquels le projet prévoit de faire des référencements des bénéficiaires pour avoir accès à des services et informations supplémentaires | - Développer des matériaux pour sensibiliser les bénéficiaires. - Informer, sensibiliser les bénéficiaires sur les risques d’EAS/HS, le code de conduite et les mécanismes de gestion des plaintes - Formation/sensibilisation le personnel du projet sur le code de bonnes conduites en vue de son appropriation. - Développer un formulaire de collecte de feedback pour les bénéficiaires (suivi post-distribution) | - MAHSRN -Spécialiste en VBG/EAS/HS -Expert en sauvegarde sociale | Avant le début des opérations et pendant la mise en œuvre du Projet. | % du personnel des structures de référencement sensibilisées sur les EAS/HS et le MGP - désagrégé par sexe % des bénéficiaires referees, ayant reçu une sensibilisation sur les EAS, et les MGP (désagrégé par sexe, tranche d’âge) Nombre de plaintes EAS/HS liés aux référencements vers d’autres structures | 7,000 USD |
| Sous-composante 1.3: Mesures d'accompagnement Risques EAS/HS dans la sélection des bénéficiaires et la mise en œuvre des activités | - Revue/ajustement et signature des codes de conduite pour les comités de sélection des bénéficiaires, le personnel de formation, qui comprennent au minimum les éléments suivants : - Comportement interdit - Liste des sanctions - Standards minimums à suivre pour l’UAMOP - Obligations de rapportage Plan de formation et sensibilisation, incluant : - Formation des comités de sélection des bénéficiaires, le personnel de formation, sur l’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le MGP - Sensibilisation des bénéficiaires sur l’EAS/HS, le MGP, le Code de Conduite - Développer un outil de collecte de feedback des bénéficiaires sur le processus de sélection, le déroulement des activités de développement de compétences. Cet outil peut être administrer à des informateurs clés ou de discussion de groupe avec les bénéficiaires - Conduire une consultation communautaire sur la conduite des activités de cette composante, avant, durant et après l’activité en s’assurant de faire le suivi des préoccupation liées aux EAS/HS | MAHSRN -Spécialiste en VBG -Expert en sauvegarde sociale | Avant le début des opérations et pendant la mise en œuvre du Projet. | % des membres des comités de sélection de bénéficiaires et du personnel de formation qui ont signé les codes de conduite – (désagrégé par sexe) % des membres des comités de sélection de bénéficiaires et du personnel de formation sur les risques d’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le MGP (100%) % des membres des comités de sélection de bénéficiaires et du personnel de formation qui montre des connaissances accrues après la formation (qui reçoivent une note sur le post-test au-delà de 80%) Nombre de plaintes EAS/HS liés aux activités d’inclusion économique et de développement de compétences % des bénéficiaires ayant reçu une sensibilisation sur les EAS, et le MGP (100%) - désagrégé par sexe et tranche d’âge | 7,000 USD |
| Composant 2 : Renforcement des systèmes de filets de sociaux pour la réactivité aux chocs. Risques EAS/HS dans la sélection des bénéficiaires et la mise en œuvre des activités Risque de harcèlement sexuel entre le personnel chargé de cette composante | Mêmes activités que celles du volet 1 (code de bonne conduit, MGP, sensibilisation des travailleurs et des communautés, conduire des consultations communautés | L’UAMOP | Avant le début des opérations et pendant la mise en œuvre du Projet. |  | 4,000 |

# ANNEXES

### Annexe 1 : Définitions et terminologie

Définition de la violence sexiste

« La violence sexiste est une expression générique qui s’entend de tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes. Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée. La violence sexiste touche de manière disproportionnée les femmes et les filles au cours de leur vie et prend de nombreuses formes, y compris les sévices sexuels, physiques et psychologiques. Elle se produit au sein du foyer, dans la rue, dans les établissements d’enseignement, au travail, dans les champs agricoles et les camps de réfugiés aussi bien en temps de paix qu’en période de conflit et de crise.

L’expression violence sexiste est le plus généralement utilisée pour souligner les inégalités systémiques entre hommes et femmes— qui existent dans toutes les sociétés du monde — et agit comme une caractéristique fondatrice and fédératrice de la plupart des formes de violences perpétrées contre les femmes et les filles. Elle tire son origine de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par les Nations Unies en 1993, qui définit la violence contre les femmes comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques ». La discrimination fondée sur le sexe ou l’identité de genre n’est pas seulement une cause de nombreuses formes de violence sexiste, mais aussi contribue à l’acceptation et l’invisibilité généralisées de cette violence — si bien que les auteurs n’ont pas à rendre compte de leurs actes et que les victimes sont dissuadées de s’exprimer et de solliciter une aide » .

Pour déterminer si un acte peut être assimilé à de la violence sexiste, il faut considérer si cet acte reflète et/ou renforce les rapports de force inégaux entre hommes et femmes.

Bien qu’elle renvoie généralement à la violence perpétrée par les hommes contre les femmes, la violence sexiste touche également tous les individus et ce quel que soit leur genre et leur orientation sexuelle.

Bien des formes de violence sexiste — mais pas toutes — sont considérées comme des actes criminels dans les lois et politiques nationales. La situation diffère d’un pays à l’autre, et la mise en œuvre dans la pratique des lois et politiques peut varier grandement. L’impunité généralisée est un obstacle constant — dans les nations développées et les pays en développement — et la faible application des lois est quasiment une caractéristique universelle des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Violence à l’égard des femmes et des filles

La Déclaration des Nations Unies de 1993 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes définit la violence à l’égard des femmes et des filles comme tous actes de violence dirigée contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée (Article premier). La violence à l’égard des femmes et des filles s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes suivantes :

- La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence liée à l’exploitation ;

- La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ;

- La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce (article 2).

La violence à l’égard des femmes et des filles traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes.

Violence basée sur le genre ou violence sexiste ou violence basée sur le sexe

Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (IASC 2015). Les femmes et les filles sont touchées de façon disproportionnée par la violence sexiste à travers le monde.

Les six principaux types de VBG sont les suivantes :

Viol : pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement (même superficielle), à l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. S’applique également à l’insertion d’un objet dans le vagin ou l’anus.

Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel sans consentement ne débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Entre autres exemples : les tentatives de viol, ainsi que les baisers, les caresses et les attouchements non désirés aux parties génitales ou aux fesses. Les FGM sont des actes de violence qui lèsent les organes sexuels ; elles devraient donc être classées dans la catégorie des agressions sexuelles. Ce type d’incident n’englobe pas les viols (qui consistent en un acte de pénétration).

Agression physique : Violence physique n’étant pas de nature sexuelle. Entre autres exemples : coups, gifles, strangulation, coupures, bousculades, brûlures, tirs ou usage d’armes, quelles qu’elles soient, attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des douleurs, une gêne ou des blessures. Ce type d’incident n’englobe pas les MGF/E.

Mariage forcé : Mariage d’une personne contre sa volonté́. Le mariage forcé désigne le mariage d’un individu contre son gré. Le mariage d’enfants désigne un mariage officiel ou une union non officialisée avant l’âge de 18 ans. Bien que certains pays autorisent le mariage avant l’âge de 18 ans, les principes internationaux des droits de l’homme les considèrent tout de même comme des mariages d’enfants, au motif qu’une personne âgée de moins de 18 ans ne peut donner son consentement éclairé. Le mariage précoce constitue donc une forme de mariage forcé, puisqu’une personne mineure n’a pas la capacité juridique de consentir à cette union (IASC 2015).

Déni de ressources, d’opportunités ou de services : déni de l’accès légitime à des ressources/actifs économiques ou à des opportunités de subsistance, et à des services éducatifs, sanitaires ou autres services sociaux. On parle de déni de ressources, d’opportunités et de services, par exemple, lorsqu’on empêche une veuve de recevoir un héritage, lorsque les revenus d’une personne sont confisqués de force par son compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu’une femme se voit interdire l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on empêche une fille d’aller à l’école, etc. Les cas de pauvreté́ générale ne devraient pas être consignés.

Violences psychologiques / émotionnelles : Infliction de douleurs ou de blessures mentales ou émotionnelles. Entre autres exemples : menaces de violence physique ou sexuelle, intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement verbal, attention non souhaitée, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, destruction de biens précieux, etc.

Exploitation et Atteintes sexuelles :

Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique (tiré du Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p.6).

Atteinte sexuelle : Toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p.5).

Harcèlement sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle.

Traite des personnes

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (Nations Unies 2000. Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants).

Approche centrée sur les survivants

« L’approche centrée sur les survivants se fonde sur un ensemble de principes et de compétences conçus pour guider les professionnels — quel que soit leur rôle — dans leurs échanges avec les survivants (surtout les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons) de violences sexuelles ou d’autres formes de violence. L’approche centrée sur les survivants vise à créer un environnement favorable dans lequel les droits des intéressés sont respectés et privilégiés, et dans lequel les survivants sont traitées avec dignité et respect. Cette approche aide à promouvoir le rétablissement de la survivant et sa capacité à identifier et exprimer ses besoins et souhaits, ainsi qu’à renforcer sa capacité à prendre des décisions sur d’éventuelles interventions ».

Annexe 2 : Risques EAS et HS directs : indirects liés aux activités de transferts monétaires

(Adaptée du Recueil sur les Transferts Monétaires et la VBG : conseils pratiques à l’intention des professionnels de l’humanitaire - Guide d’accompagnement des Directives relatives à la VBG de l’IASC 2019, préparé par Joanna Friedman, CARE USA).

| Risques de EES/HS (spécifiques au Contexte) | Types de EAS/HS Potentiels | Mesures d’atténuation Individuelles et Communautaires | Mesures d’atténuation prises par les acteurs humanitaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques directs (liés au processus TM) |  |  |  |
| - Abus de pouvoir (autorités locales, groupes armés, conjoints) - Gestion arbitraire de l’argent du ménage ce qui résulte à la privation de nourriture des enfants - Augmentation des cas de viol d’harcèlement sexuel - Eclatement familial en raison de l'afflux de bénéficiaires qui sont loin de leur famille - Activités à proximité d’écoles ou d’autres lieux fréquentés par les femmes et les filles - Diminution des activités agricoles par les femmes | - Agression sexuelle, agression physique, violence psychologique/ émotionnelle | - Remonter les informations auprès des services et autorités concernées - Application de sanction contre acteurs de VBG en cas de non-respect - Information et sensibilization des populations - Création d’un groupe de discussion avec des femmes au sujet de leur préférence concernant le destinataire d’un transfert monétaire pour leur ménage, afin de savoir si le fait de cibler les femmes pourrait entraîner des tensions au sein de la famille ou tout autre problème de sécurité - Consulter les communautés sur les critères de ciblage de la vulnérabilité - Inclure des protocoles de protection des données sensibles | - Les TM doivent inclure tous les membres de la communauté, en particulier les femmes, les filles et les autres personnes vulnérables susceptibles d’être exposées à de la VBG en raison de leurs caractéristiques personnelles, qui peuvent être multiples et cumulées, comme le fait d’être handicapées, âgées, etc… - Ventiler les informations et/ou inclure des échantillons de personnes d’âge, de sexe, de handicap différents et d’autres caractéristiques diverses dans les analyses et sondages - Veiller à ce que les personnes d’âges, de sexes et de handicaps différents sachent comment elles peuvent influencer le processus de prise de décision dans le cadre de la programmation et soient en mesure de le faire - Promouvoir la participation active des femmes, des filles et des autres personnes exposées à de la VBG dans toutes les évaluations liées aux TM afin de garantir que leur conception et leur distribution soient plus sûres pour tous |

| Risques indirects (pouvant être exacerbés les activités de TM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Augmentation des grossesses non désirées - Augmentation des violences domestiques liées à l'inégalité du pouvoir décisionnel concernant le budget des ménages - au détriment des femmes) - Augmentation des cas de divorce, de séparation - Incidence accrue de la prostitution en raison de l’augmentation du revenu disponible - Augmentation des mariages précoces des adolescentes dans la mesure où les familles peuvent se permettre de payer la dot en raison de l’augmentation des revenus des ménages - Augmentation des cas d’agression sur les femmes âgées avec un handicap considérées par les voleurs comme des « cibles faciles » une fois qu’elles ont reçu les espèces | - Agression sexuelle, agression physique, violence psychologique/ émotionnelle - Mariage forcé des enfants (mariage précoce) | - Intensifier la communication et la sensibilisation dans le cadre du projet sur les sujets sensibles comme le planning familial, la prostitution, les AGR - Accompagner les activités de TM avec des mesures d’accompagnement - Assurer la participation de toutes les femmes et les filles - Enrôler les hommes et les garçons au service de la participation et de l’autonomisation des femmes et des filles - Identifier les espaces et sites ouverts et accessibles (proches des localités ciblées et qui n’obligent pas les femmes à faire de longues heures de marches dans les champs et autres) - Assurer la consultations et sensibilisation de la communauté par les autorités locales, les leaders communautaires, les groupes de discussion sur le genre et les droits des femmes, incluant des femmes et des hommes d’âges différents - Suivre les progrès de l’autonomie et la participation | - Identifier et impliquer les partenaires nationaux, y compris les organisations communautaires (OC), qui peuvent jouer un rôle crucial dans le renforcement des capacités et la sensibilisation des personnes concernées. Les acteurs de la sensibilisation ayant une bonne connaissance de la langue et de la culture des populations touchées peuvent jouer un rôle clé dans l’analyse initiale et le suivi continu de la situation de la protection et des risques de VBG dans la communauté. Les organisations représentant des groupes plus marginalisés (telles que les organisations de personnes handicapées ou les associations de personnes âgées, dans lesquelles les femmes sont relativement actives) peuvent être des partenaires clés pour promouvoir des programmes inclusifs et accessibles. Cela s’applique à toutes les modalités de l’aide et à la provision de services. - Explorer les mesures individuelles, communautaires et celles des institutions humanitaires ainsi que d’autres aspects de la conception des programmes qui pourraient atténuer les risques de VBG identifiés. |

World Bank, Adaptative and Productive Social Safety Nets Project (P179211), Project Paper.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aah5309.

https://blogs.worldbank.org/voices/empowering-women-send-social-assistance-payments-directly-her.

Guidance Note: Addressing Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment (SEA/SH) in Human Development Operations, World Bank, Sep 2022.

Note de bonnes pratiques, opus cit. page 7.

ICASEES. 2021. MICS6-RCA Enquête par grappes à indicateurs multiples 2018-2019, Rapport final des résultats de l'enquête. Bangui, République Centrafricaine : ICASEES

Rapport d’évaluation des risques VBG, Projet PCR financé par la Banque mondiale, 2020

Rapport annuel du System de Gestion de l’information sur les violences basées sur le genre

(GBVIMS) en République Centrafricaine, 2023, UNFPA

Stratégie Nationale De Lutte Contre Les Violences Basées Sur Le Genre En République Centrafricaine 2018-2022

UNHCR, Operational Data Portal, Sudan Situation Map, Weekly Regional Update, 10 February 2025.

UNHCR, Operational Data Portal, République Centrafricaine, mise à jour du 8 février 2025.

UNHCR, Mise à jour externe, République Centrafricaine (RCA), 26 janvier-1er février 2025.

UNHCR, Operational Data Portal, RCA (opus.cit.).

Annual Report of the United Nations Secretary General on Conflict-Related Sexual Violence (CRSV), 2023, pages 11.

Le recueil sur les Transferts Monétaires et la VBG : conseils pratiques à l’intention des professionnels de l’humanitaire - Guide d’accompagnement des Directives relatives à la VBG de l’IASC 2019, préparé par Joanna Friedman, CARE USA.

UNWOMEN - The effect of cash-based interventions on gender outcomes in development and humanitarian settings, by Claire A. Simon, November 2019.

Voir les bonnes pratiques documentées ici : WOMEN REFUGEE COMMISSION, WEO, Oxfam, – Intégration de l’assistance en espèces dans la prise en charge des cas de Violences Basées sur le Genre pour soutenir les personnes survivantes de la province de Ninive en Iraq, Août 2022. 
WOMEN REFUGEE COMMISSION, Care, Fundacion Quimera, Synthèse, Utilisation de transferts monétaires dans le cadre des services de gesion de cas de Violences Basées sur le Genre pour soutenir les populations touchées par des crises en Équateur, Décembre 2019.

Les définitions sont dans leur vaste majorité tirées de la Note de bonnes pratiques, Cadre environnemental et social pour les opérations de FPI. Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel dans le cadre du financement de projets d’investissement comportant de grands travaux de génie civil. Deuxième édition, Banque Mondiale.

L’expression « violence sexiste » est souvent utilisée de façon interchangeable avec celle de « violence à l’égard des femmes et des filles ». Voir Arango, D., M. Morton, Gennari, F., Kiplesund, S. et ELLSBERG, M. (2014). Interventions to Prevent or Reduce Violence Against Women And Girls : A systematic Review of Reviews. Women’s Voice, Agency, and Participation Research Series. Washington, DC. World Bank.

Note de bonnes pratiques, Cadre environnemental et social pour les opérations de FPI, opus.cit. page 6.

Note de bonnes pratiques, opus cit. Glossaire.

GBVIMS, Outils de classification. Les six principaux types de VBG ont été créés pour permettre la collecte de données et l’analyse de statistiques sur la VBG.

Note de bonnes pratiques, opus cit. Glossaire

Note de bonnes pratiques, opus cit. Glossaire

Note de bonnes pratiques, opus cit. Glossaire.